附件1
深圳市宝安区中小学课程实施工作计划

工作目标

指导全区公民办中小学校制定并完善课程实施方案，建立学校课程实施方案的区级备案机制；打造一支区域与学校课程建设的师资队伍；构建区校一体化课程发展的新格局，助力宝安教育高质量发展。
组织机构

（一）成立领导小组

成立由局主要领导担任组长的宝安区课程实施管理领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在教科院。领导小组构成如下：

组  长：王曦

副组长：吴永明、朱利霞

成  员：张元鸿、李道、强庆晴、林海彬、罗曼、唐云波、刘琼 
（二）组建课程实施专家咨询委员会

组建5-10人的宝安区课程实施专家咨询委员会，由知名教育学者、教科研机构专家、中小学校长等组成。

（三）组建课程实施项目组
1.采取自愿报名、全区遴选的方式组建10-20人的宝安区课程实施项目组，由教研员和学校领导等组成。

2.各学校自行建立学校课程实施工作的领导小组和工作小组。
三、工作阶段与内容
（一）第一阶段：区域课程实施规划的发布与培训

2024年7月，发布宝安区课程实施规划，邀请专家解读，部署宝安区课程实施规划的主要思路、举措和任务。通过系列专题讲座、主题研讨、案例分享、校本研修等活动提升广大教师对课程实施的理解力和执行力。
（二）第二阶段：学校课程实施方案的制定与完善

2024年8-10月，全区所有公民办中小学按照区级课程实施规划方案要求，认真制定学校课程实施方案，并持续优化完善。
2024年11月，全区所有公民办中小学提交学校课程实施方案至区教科院备案，具体提交时间与形式另行通知。组织专家审核与论证，遴选一批课程实施的精品案例。
2024年12月，结合专家指导意见，发布一批精品案例，全区所有公民办学校进一步优化课程实施方案后再次报备。
（三）第三阶段：课程实施工作的全面推进

2025年，全区所有公民办中小学结合课程实施规划任务，根据课程实施方案全面推进。组织针对课程实施工作的专题调研，优化开展培训指导工作。遴选确定第一批课程实施示范校、培育校。
（四）第四阶段：课程实施工作的阶段性评价

2026年3月-8月，对全区所有公民办中小学进行课程实施工作的阶段性评价，评价形式与内容另行通知。

2026年9月，发布阶段性评价结果，遴选确定第二批课程实施示范校，组织课程实施示范校交流观摩活动。

（五）第五阶段：课程实施工作的持续优化

2026年10月之后，各学校可根据阶段性评价结果持续优化课程实施方案，改进课程实施，提升课程质量。启动学校课程实施方案制定工作验收。到2027年，各学校形成成熟的课程实施方案，完成全员验收。
四、工作要求
（一）高度重视。全区所有公民办中小学要高度重视学校课程实施工作，需组建学校课程实施专家咨询委员会，成立由学校主要领导负责的课程实施工作领导小组，落实工作责任。
按时推进。全区所有公民办中小学要严格按照工作阶段和内容按时有序推进学校课程实施工作，参照区域实施规划制定完善本校课程实施方案。
（三）确保质量。全区所有公民办中小学要持续优化课程实施方案，扎实推进课程实施，不断改进课程实践，提升课程质量。
